План

по подготовке к внедрению государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников

МОУ  СОШ с. Пушанина, Белинского района,  Пензенской области в 2012- 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Изучение и анализ структуры основных положений проекта государственного стандарта питания учащихся школы. | январь-февраль 2013 года | разработка плана действий по подготовке к внедрению государственного стандарта питания обучающихся в МОУ СОШ с. Пушанина в 2013 году | Администрация школы |
|  | Разработка и реализация в МОУ СОШ с. Пушанина Плана действий по подготовке к внедрению государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников школы в 2013 году. | февраль 2013 года | локальный акт школы | Администрация школы |
|  | Информационное сопровождение внедрения государственного стандарта обучающихся и воспитанников МОУ СОШ с. Пушанина | в течение года | размещение нормативно-правовых документов, справочной и новостной информации на сайте школы, оформление информационных стендов, регулярные отчеты о результатах внедрения государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников в публичном докладе об итогах деятельности | Трошина Т.Л, директор школы |
|  | Организация публикаций в СМИ по формированию культуры правильного питания обучающихся и воспитанников школы. | в течение года | пропаганда знаний по культуре правильного питания | Классные руководители |
|  | Составление плана просветительской работы с родителями, участниками образовательного процесса по вопросам внедрения государственного стандарта обучающихся и воспитанников школы. | в течение года | проведение бесед, дискуссий, семинаров, конференций, круглых столов, классных часов, родительских собраний по вопросам формирования культуры здорового питания | Т. Шебурова, зам. директора по воспитательной работе Классные руководители |
|  | Формирование культуры здорового питания школьников во внеклассной и внеурочной деятельности учащихся. Планирование мероприятий по вопросам здорового и безопасного школьного питания, освещение их реализации в средствах массовой информации | в течение года | участие в конкурсах, акциях, смотрах, научно-практических конференциях и других мероприятиях по пропаганде ЗОЖ и культуры здорового питания | Классные руководители, администрация |
|  | Разработка и введение учебных модулей по формированию культуры здорового питания в содержание программ учебных предметов, входящих в вариативную часть учебного плана, отдельных разделов, программ учебных предметов инвариантной части учебного плана с 1 по 11 классы. | в течение года | введение учебных модулей в предметные области: окружающий мир, физическая культура. Природоведение, биология, химия, ОБЖ, технология и пр. | Безгубова Г.В, зам. директора по УВР |
|  | Повышение профессионального уровня педагогов, работников школьной столовой в области здорового питания | в течение года | совершенствование профессиональной компетентности педагогов, работников школьной столовой, администрации школы по организационным и методическим аспектам организации школьного питания; создание «методических банков», аккумулирующих наработанные педагогами материалы по данной проблематике | Администрация школы |
|  | Разработка и реализация программ по совершенствованию организации питания в МОУ СОШ с. Пушанина | I квартал 2013 года | правовой акт органа местного самоуправления | Органы местного самоуправления муниципального района (по согласованию) |
|  | Реализация программы «Школьное молоко» | в течение года | потребление учащимися школы молочной продукции; финансирование программы «Школьное молоко» из средств муниципального бюджета | Министерство образования Пензенской области, отдел образования Белинского района, директор школы. |
|  | Проведение мониторинга состояния материально-технической базы пищеблока школьной столовой школы. Определение потребности в оборудовании пищеблока школьной столовой. | по запросу Министерства образования Пензенской области | представление в Министерство образования Пензенской области основного пакета документов для участия в реализации мероприятия по совершенствованию организации питания в 2013 году. | Министерство образования Пензенской области, отдел образования Белинского района, директор школы. |
|  | Проведение ремонта и реконструкции школьной столовой | июнь-июль 2013 года | подготовка сметной документации на ремонт школьной столовой | Министерство образования Пензенской области, отдел образования Белинского района, директор школы |
|  | Оснащение школьной столовой новым технологическим и холодильным оборудованием в рамках реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Пензенской области в 2013 году | август 2013 года | приобретение технологического и холодильного оборудования | Министерство образования Пензенской области, отдел образования Белинского района, директор школы |
|  | Обеспечение учащихся и воспитанников школы доступным, сбалансированным и качественным горячим питанием | в течение года | Создание условий для организации двухразового горячего питания для 100% обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, 100% охват двухразовым качественным сбалансированным горячим питанием обучающихся и воспитанников школы. | Отдел образования Белинского района, директор школы |
|  | Обеспечение потребности обучающихся и воспитанников школы в диетическом питании в соответствии с состоянием их здоровья | в течение года | организация диетического питания в соответствии с состоянием здоровья обучающихся и воспитанников школы. | Отдел образования Белинского района, директор школы |
|  | Совершенствование организации питьевого режима обучающихся и воспитанников в школе. | в течение года | Организация питьевого режима в школе; обеспечение школьников качественной питьевой водой | Отдел образования Белинского района, директор школы |
|  | Анализ соблюдения при разработке и организации питания соотношения основных пищевых веществ: белков животного происхождения, фруктов, соков, витаминизированных напитков | в течение года | соблюдение в рационе питания детей и подростков рекомендуемого соотношения количества основных пищевых веществ | Отдел образования Белинского района, директор школы |
|  | Анализ состояния обеспечения школы специализированными продуктами детского питания | в течение года | обеспечение школы специализированными продуктами детского питания | Отдел образования Белинского района, директор школы |
|  | Разработка в школе единых рационов питания (набор продуктов) и типовых меню, соответствующего установленным нормативам и стандартам | в течение года | разработка единых рационов питания, 7 и 10-дневных меню; выполнение режима питания детей в строгом соответствии с установленными нормативами и стандартами | Администрация школы |
|  | Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания | в течение года | соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся и воспитанников школы. | Администрация школы |
|  | Надлежащее обеспечение приобретения продуктов питания для школьной столовой и услуг по организации питания учащихся и воспитанников школы: - наличие в договорах (контрактах) требований к безопасности и качеству каждого вида пищевой продукции, используемой при организации питания; -наличие в договорах (контрактах) графика оказания услуг; -наличие в договорах (контрактах) обязанности исполнителя организовать питание обучающихся согласно меню, согласованному с директором школы -необходимость соответствия фактического рациона питания утвержденному примерному меню и установление случаев, когда допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие; -наличие в договорах (контрактах) механизма контроля за составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья; -недопустимость превышения предельной величины наценки; -обязательные требования к безопасности, пищевой ценности и качеству сырья, готовых продуктов питания, тары, посуды, а также дополнительные требования к пищевой ценности, качеству, срокам годности, таре и упаковке пищевых продуктов, позволяющие обеспечить достижение установленных показателей физиологических нормативов питания; -установление в договорах целевого назначения поставляемой продукции «для организации питания детей школьного возраста» и недопустимости использования при изготовлении такой продукции сырья, запрещенного для использования в питании детей школьного возраста; -необходимость установления сроков замены некачественной продукции. | в течение года | поставка качественных продуктов питания в школьные столовые | Отдел образования Белинского района, директор школы |
|  | Организация работы родительского комитета по контролю организации питания в школе (по согласованию с администрацией школы) | в течение года | Создание комитета по контролю за питанием обучающихся в школе | Администрация школы |
|  | Мониторинг организации питания обучающихся школы | по запросу Министерства образования Пензенской области | участие во Всероссийском мониторинге организации питания обучающихся в МОУ СОШ с. Пушанина Белинского района, подготовка отчетных форм | Министерство образования Пензенской области, отдел образования Белинского района, директор школы |
|  | Формирование межведомственной системы контроля за качеством организации питания | в течение года | организация работы межведомственного Координационного Совета по организации питания школьников в условиях внедрения современной системы питания обучающихся и воспитанников школы. | Министерство образования Пензенской области, отдел образования Белинского района, директор школы |